## Đọc trước
evfta.eu — Backlog MVP xây mới trên FastAPI
Mục đích | Backlog xây mới evfta.eu MVP theo spec evfta.eu MVP Build Specification. Stack: FastAPI (Python), Next.js, PostgreSQL.
Căn cứ | Spec EVFTA (P0/P1/P2, §4 mô hình dữ liệu, §5 chức năng, §9 lịch 12 tuần); backlog VYBE Trade 29/9/2026 (đính chính nghiệp vụ, lỗi đã gặp); tài liệu 'evfta.eu MVP — Chức năng yêu cầu và kế hoạch thực thi'.
Khác với backlog VYBE | VYBE là sửa trên nền Blazor + XAF. evfta.eu là xây mới, nên không có cột 'Hiện trạng web' hay 'Tận dụng code'. Cột 'Tham chiếu VYBE' giữ mã cũ để đối chiếu và ghi bài học. Admin XAF không còn: I4, I1, I5 phải tự làm trên Next.js.
Cách đọc | Sheet 'Backlog' xếp theo giai đoạn thực thi. Cột 'Xong khi' lấy từ tiêu chí nghiệm thu của spec. Công sức là ước lượng ngày-người cho xây mới; tech lead chỉnh sau tuần 1.
Giai đoạn | GĐ1 29/9–12/10 nền tảng, tài khoản, hồ sơ · GĐ2 13/10–26/10 máy tính thuế và xuất xứ · GĐ3 27/10–9/11 chứng từ và xác minh · GĐ4 10/11–23/11 trợ lý AI · GĐ5 24/11–7/12 danh bạ và kết nối · GĐ6 8/12–21/12 dashboard, gia cố, pilot.
Luồng song song | VYBE (Duy Tân) chạy tới launch 10/10 và SIAL 17–21/10, rồi đóng băng tính năng. Dữ liệu VYBE chuyển sang evfta.eu ở tuần 12 (J6).
Điểm nghẽn | Người duyệt luật TM. Nhu cầu dồn vào GĐ1–GĐ2 (C0, D0, C1, C4): khoảng 11.5 ngày trong 4 tuần, trong khi 30% thời gian chỉ có 6 ngày. Xem sheet 'Tổng hợp'.
Đính chính spec | EUR.1 cho EVFTA do Bộ Công Thương cấp, không phải VCCI. Lô ≤ 6.000 EUR được tự chứng nhận xuất xứ. Chứng từ xuất xứ hiệu lực 12 tháng. Nguồn: backlog VYBE; luật TM xác nhận trong tuần 1.
Cảnh báo dữ liệu | Gạo ST25 không thuộc 9 giống gạo thơm được hạn ngạch 0% (theo backlog VYBE). Máy tính thuế phải trả 'cần kiểm thêm', không được ra 0%.
Cần chốt tuần 1 | 1) Ai xây luồng B (2 BE Python, 2 FE Next.js). 2) Người duyệt luật TM và % thời gian. 3) Kỹ sư AI từ tuần 5. 4) Hosting vùng EU, cơ chế phiên đăng nhập (ADR).
Trạng thái | Cột 'Trạng thái' chọn từ danh sách: Chưa bắt đầu / Đang làm / Xong / Tắc. Cột 'Người phụ trách' để trống, PO điền khi giao việc.
Ô nhập | Chữ xanh dương ở sheet 'Tổng hợp' là giả định năng lực. Sửa trực tiếp, các số tổng tự tính lại.
Nguyên tắc phạm vi | Khi trễ: giữ P0, cắt P1 trước. Không làm P2. Yêu cầu P2 từ pilot trả lời 'đưa vào lộ trình seed'.
Bổ sung 30/9 (chờ duyệt) | Theo TRUST_ANTI_FRAUD_FRAMEWORK.md: thêm I11 (GĐ2), I8 + I10 (GĐ3), I9 P1 + E6 (GĐ4), E5 (GĐ5), F4 + B6 P1 (GĐ6), X9 (sau MVP) và sheet 'Ma trận nguồn'. Dòng tô vàng ở Backlog, Mô hình dữ liệu, Lịch tuần. Duyệt xong thì bỏ tô vàng và chữ 'chờ duyệt'.

## Tổng hợp
Giả định năng lực (sửa ô chữ xanh)
Chỉ tiêu | Giá trị | Ghi chú
Số dev (BE + FE) | 4 | 2 BE Python + 2 FE Next.js; kỹ sư AI tính riêng
Ngày làm việc mỗi giai đoạn | 10 | 2 tuần, trừ cuối tuần
Hệ số tập trung | 0.7 | Trừ họp, sửa lỗi phát sinh, hỗ trợ VYBE
% thời gian luật TM | 30% | Theo spec §10; nên tăng lên 0.5–0.6 ở GĐ1–GĐ2
Dự phòng công sức | 20% | Ước lượng xây mới còn thô
Theo giai đoạn
Giai đoạn | Số hạng mục | Dev (ngày) | Luật TM (ngày) | Năng lực dev (ngày) | Dư / thiếu dev | Năng lực luật TM (ngày) | Dư / thiếu luật TM
GĐ1 · T1–2 · 29/9–12/10 | 13 | 24.5 | 6.5 | 28 | -1.4 | 3 | -3.5
GĐ2 · T3–4 · 13/10–26/10 | 6 | 14 | 5 | 28 | 11.2 | 3 | -2
GĐ3 · T5–6 · 27/10–9/11 | 10 | 22.5 | 2.5 | 28 | 1 | 3 | 0.5
GĐ4 · T7–8 · 10/11–23/11 | 6 | 18.5 | 3 | 28 | 5.8 | 3 | 0
GĐ5 · T9–10 · 24/11–7/12 | 12 | 21.5 | 0 | 28 | 2.2 | 3 | 3
GĐ6 · T11–12 · 8/12–21/12 | 10 | 18.5 | 0 | 28 | 5.8 | 3 | 3
Sau MVP | 2 | 0 | 0
Không làm (P2) | 7 | 0 | 0
Tổng | 66 | 119.5 | 17 | 168 | 24.6 | 18 | 1
Dư / thiếu âm (chữ đỏ) = giai đoạn quá tải. Nhu cầu dev đã cộng dự phòng ở B7.
Tổng thể
Chỉ tiêu | Giá trị | Ghi chú
Nhu cầu dev có dự phòng (ngày) | 143.4 | Tổng dev × (1 + dự phòng)
Năng lực dev 6 giai đoạn (ngày) | 168
Dư / thiếu dev (ngày) | 24.6
Kết luận dev | Đủ năng lực
Nhu cầu luật TM (ngày) | 17
Năng lực luật TM 12 tuần (ngày) | 18
Kết luận luật TM | Quá tải ở 2 giai đoạn: tăng % thời gian GĐ1–GĐ2 | Tổng có thể đủ nhưng dồn vào đầu dự án
Theo ưu tiên
Ưu tiên | Số hạng mục | Dev (ngày) | Luật TM (ngày)
P0 | 53 | 111 | 17
P1 | 4 | 8.5 | 0
P2 | 7 | 0 | 0
— | 2 | 0 | 0
Theo module
Module | Số hạng mục | Dev (ngày) | Luật TM (ngày)
Nền tảng | 2 | 7 | 0
Admin | 10 | 22.5 | 1
Tài khoản | 3 | 7 | 0
Hồ sơ | 7 | 15.5 | 0.5
Tuân thủ | 7 | 15.5 | 7.5
Trợ lý AI | 5 | 12 | 8
Phi chức năng | 5 | 8 | 0
Thông báo | 2 | 4 | 0
Danh bạ | 5 | 8 | 0
RFQ & nhắn tin | 4 | 8.5 | 0
Ghép nối | 2 | 2.5 | 0
Dashboard | 3 | 6 | 0
Vận hành | 2 | 3 | 0
Ngoài phạm vi | 9 | 0 | 0
Theo trạng thái
Trạng thái | Số hạng mục | Dev (ngày) | Trong đó P0
Chưa bắt đầu | 57 | 119.5 | 53
Đang làm | 0 | 0 | 0
Xong | 0 | 0 | 0
Tắc | 0 | 0 | 0
% ngày-dev đã xong |  | 0%

## Backlog
ID | Mục spec | Ưu tiên | Module | Chức năng | Việc cần làm (kỹ thuật) | Xong khi | Dev (ngày) | Luật TM (ngày) | Giai đoạn | Tuần | Vai trò | Phụ thuộc | Tham chiếu VYBE / bài học | Trạng thái | Người phụ trách
J7 | §8 | P0 | Nền tảng | Repo, CI/CD, môi trường | Monorepo backend/ + frontend/; uv, ruff, mypy strict, pytest; GitHub Actions chạy lint, test, build; môi trường dev/staging/prod vùng EU; Alembic migration đầu tiên; CLAUDE.md và spec trong docs/; ADR hosting và phiên đăng nhập. | Merge vào main tự deploy staging; CI đỏ thì chặn merge; ADR hosting và phiên đăng nhập đã ký. | 4 | 0 | GĐ1 · T1–2 · 29/9–12/10 | T1 | BE | — | Mới — VYBE chạy .NET/XAF, không tái sử dụng | Chưa bắt đầu
A0 | §5.1 · §8 | P0 | Nền tảng | Khung giao diện hai vai trò + bộ component | Next.js App Router; layout riêng cho khách, nhà xuất khẩu, buyer, admin; bộ component cơ bản; client TypeScript sinh từ OpenAPI (npm run generate:api); i18n next-intl vi/en. | Bốn khung layout chạy trên staging; client API sinh tự động, không viết tay kiểu dữ liệu. | 3 | 0 | GĐ1 · T1–2 · 29/9–12/10 | T1–2 | FE | J7 | Mới — thay cho portal Blazor | Chưa bắt đầu
I6 | §4.11 · §6 | P0 | Admin | Nhật ký kiểm toán (AuditLog) | Bảng audit_logs (actor, action, entity, before, after, at) append-only; ghi qua một service chung dùng cho mọi module; màn hình admin lọc theo đối tượng. | Quyết định xác minh, câu trả lời AI, lần sinh chứng từ đều có người, lúc, trước, sau. | 1.5 | 0 | GĐ1 · T1–2 · 29/9–12/10 | T2 | BE + FE | J7 | VYBE I6 — nhật ký bị ẩn khỏi menu admin | Chưa bắt đầu
A1 | §5.1 · §4.1 · §6 | P0 | Tài khoản | Đăng ký, đăng nhập, phiên, phân quyền | Bảng users (email, phone, password_hash Argon2, role, preferred_language, consent_accepted_at, consent_version, last_login_at); /register đọc ?type=buyer¦exporter; phiên cookie HTTP-only; mật khẩu ≥ 10 ký tự; khóa 15 phút sau 5 lần sai; phân quyền bằng dependency FastAPI trên mọi route. | Lưu đủ trường; ?type=buyer chọn sẵn Buyer; mật khẩu rỗng bị chặn ở server (test đủ 4 vai trò); sai 5 lần bị khóa 15 phút. | 3 | 0 | GĐ1 · T1–2 · 29/9–12/10 | T1–2 | BE + FE | J7 | VYBE A1, A2 — từng vào được admin bằng mật khẩu rỗng | Chưa bắt đầu
A2 | §5.1 | P0 | Tài khoản | Wizard tạo hồ sơ ngay sau đăng ký | 3 bước: pháp lý → sản phẩm/mã HS → bằng chứng; lưu nháp từng bước; tài khoản chưa có công ty luôn được nhắc. | Từ trang chủ tới hồ sơ nháp đã lưu dưới 3 phút trên điện thoại và máy tính (đo với 3 người). | 2 | 0 | GĐ1 · T1–2 · 29/9–12/10 | T2 | FE | A1, B1 | VYBE A3 | Chưa bắt đầu
A3 | §5.1 · §6 | P0 | Tài khoản | Song ngữ Việt/Anh toàn hệ thống | Mọi chuỗi giao diện qua next-intl; email và thông báo dùng mẫu song ngữ ở backend; nút đổi ngôn ngữ lưu preferred_language + cookie; bước CI báo chuỗi cứng. | Không còn chuỗi cứng; đổi ngôn ngữ không mất dữ liệu đang nhập. | 2 | 0 | GĐ1 · T1–2 · 29/9–12/10 | T1–11 | FE | A0 | VYBE A4 — portal chỉ có tiếng Anh | Chưa bắt đầu
B1 | §5.2 · §4.2 | P0 | Hồ sơ | Hồ sơ nhà xuất khẩu có cấu trúc | Bảng companies: legal_name, registration_number, tax_id, country, industry_sector, founded_year, export_markets (N-N countries), languages_spoken, description_vi, description_en, website, logo; API CRUD + màn hình sửa. | Mọi trường dùng để lọc/ghép là cột riêng, không nằm trong mô tả; lọc được qua API. | 2.5 | 0 | GĐ1 · T1–2 · 29/9–12/10 | T2 | BE + FE | A1 | VYBE B1 | Chưa bắt đầu
B2 | §5.2 · §4.2 | P0 | Hồ sơ | Hồ sơ buyer có cấu trúc | companies (type = buyer): industry, sourcing_categories (N-N nhóm hàng/HS), company_size, procurement_estimate, vat_number. | Buyer lưu được nhóm hàng quan tâm; dùng được cho K1 và G2. | 1.5 | 0 | GĐ1 · T1–2 · 29/9–12/10 | T2 | BE + FE | A1 | VYBE B2 | Chưa bắt đầu
B3 | §5.2 | P0 | Hồ sơ | Điểm hoàn thiện hồ sơ + danh sách còn thiếu | Hàm tính profile_completeness_score theo bảng trọng số cấu hình được; API trả danh sách trường thiếu; hiện trên hồ sơ và dashboard. | Điền thêm 1 trường thì % tăng đúng trọng số; danh sách thiếu khớp thực tế. | 1 | 0 | GĐ1 · T1–2 · 29/9–12/10 | T2 | BE + FE | B1 | VYBE B3 | Chưa bắt đầu
B4 | §4.2–4.3 · §5.3 | P0 | Hồ sơ | Danh mục mã HS và nhóm hàng | Bảng hs_codes (code 6–8 số, name_vi, name_en, chapter, is_calculator_supported); nhóm hàng ánh xạ theo chương HS; API gợi ý dùng pg_trgm + unaccent theo mã hoặc tên Việt/Anh. | Gõ 'gạo', 'rice' hoặc '1006' đều gợi ý đúng mã; mã được hỗ trợ có cờ. | 2 | 0.5 | GĐ1 · T1–2 · 29/9–12/10 | T2 | BE + FE | C0 | VYBE B4 — tag cũ Gold Supplier/OEM, không có mã HS | Chưa bắt đầu
B5 | §4.3 | P0 | Hồ sơ | Sản phẩm có cấu trúc | Bảng products: hs_code (FK, bắt buộc), name, description_vi/en, price_min, price_max (numeric), currency, unit, moq, moq_unit, certifications (N-N evidences), images, is_active, approval_status. | Không lưu được sản phẩm thiếu mã HS; hồ sơ công khai hiện đủ trường. | 2 | 0 | GĐ1 · T1–2 · 29/9–12/10 | T2 | BE + FE | B4 | VYBE B5 | Chưa bắt đầu
C0 | §5.3 · §9 · §10 | P0 | Tuân thủ | Chốt danh mục HS hỗ trợ + người duyệt luật TM | Chỉ định người duyệt; chốt 20 mã đợt đầu theo nhóm hàng SIAL, sau đó đủ 50 mã; quy ước mỗi dòng dữ liệu tuân thủ có người duyệt + ngày duyệt. | Danh sách 20 mã đã ký trước 10/10; đủ 50 mã đã ký trước 9/11. | 0 | 1 | GĐ1 · T1–2 · 29/9–12/10 | T1 | PO + Luật TM | — | VYBE C0 — điểm nghẽn của mọi hạng mục C và D | Chưa bắt đầu
D0 | §5.4 · §9 | P0 | Trợ lý AI | Thu thập kho tài liệu pháp lý | Thu thập văn bản EVFTA, Nghị định thư 1 về xuất xứ, quy tắc theo mã cho các mã hỗ trợ, FAQ đã duyệt, hướng dẫn hải quan EU (lớp tham khảo); mỗi văn bản ghi nguồn, điều/phụ lục, ngày hiệu lực. | Kho đủ cho 50 mã; luật TM ký danh mục văn bản. | 0 | 5 | GĐ1 · T1–2 · 29/9–12/10 | T1–6 | Luật TM | C0 | VYBE D1 — spec cảnh báo đây là đường găng | Chưa bắt đầu
C1 | §5.3a | P0 | Tuân thủ | Bảng dòng thuế EU (MFN / EVFTA) | Bảng tariff_lines: hs_code, destination, duty_type (ad valorem/specific/mixed), mfn_rate, mfn_specific, evfta_rate_current, staging_category, zero_from, quota_required, quota_note, condition_note, source_url, reviewed_by, reviewed_at, valid_from, valid_until; màn hình admin nhập + duyệt; API lọc bỏ dòng chưa duyệt. | 20 dòng nhập đủ; dòng thiếu reviewed_by không bao giờ hiện ra ngoài. | 1.5 | 2 | GĐ2 · T3–4 · 13/10–26/10 | T2–3 | BE + Luật TM | C0, B4 | VYBE C1 | Chưa bắt đầu
C3 | §4.4 | P0 | Tuân thủ | Nhật ký mỗi lần tính (ComplianceCheck) | Bảng compliance_checks theo §4.4 (company_id nullable cho khách), append-only; ghi mọi lần chạy C2 và C4; admin xuất CSV. | Mỗi lần tính có đúng 1 bản ghi, kể cả khách; xuất CSV được. | 0.5 | 0 | GĐ2 · T3–4 · 13/10–26/10 | T3 | BE | J7 | VYBE C3 | Chưa bắt đầu
J1 | §6 · §8 | P0 | Phi chức năng | Tách endpoint công khai + giới hạn tần suất | /api/public/* không cần đăng nhập, giới hạn theo IP (slowapi) + CDN; mọi endpoint khác kiểm quyền ở server. | Quá 30 yêu cầu/phút/IP trả 429; endpoint cần đăng nhập trả 401 khi thiếu phiên. | 1 | 0 | GĐ2 · T3–4 · 13/10–26/10 | T3 | BE | A1 | VYBE J1 | Chưa bắt đầu
C2 | §5.3a | P0 | Tuân thủ | Máy tính tiết kiệm thuế — khách dùng không cần đăng nhập | Trang /tools/tariff (render phía server) + POST /api/public/tariff: mã HS, giá trị lô, nước EU, số lô/năm → thuế MFN, thuế EVFTA, số tiền chênh (Decimal) hiển thị lớn, dự báo năm, điều kiện hưởng; mã ngoài danh mục → 'chưa hỗ trợ – liên hệ'; hạn ngạch hoặc thuế tuyệt đối → 'cần kiểm thêm'; nút xem nhà cung cấp có chứng từ xuất xứ. | 20 mã khớp bảng đã duyệt (test chuẩn); mã ngoài danh mục không bao giờ ra con số; gạo ST25 hiện cảnh báo giống/hạn ngạch. | 4 | 0 | GĐ2 · T3–4 · 13/10–26/10 | T3–4 | BE + FE | C1, C3, J1 | VYBE C2 — ST25 không được ra 0% | Chưa bắt đầu
C4 | §5.3b | P0 | Tuân thủ | Máy tính quy tắc xuất xứ (Đạt / Không đạt / Chưa kết luận) | Bảng product_specific_rules (hs_code, rule_type WO/CTH/MaxNOM%, threshold, rule_text, requires_expert, source, reviewed_by); trang nhập giá xuất xưởng + danh sách nguyên liệu (xuất xứ, giá trị) → % nguyên liệu không xuất xứ so với ngưỡng; requires_expert = true thì luôn 'Chưa kết luận'; test chuẩn theo ca luật TM soạn. | 20 mã có quy tắc đã duyệt; 10/10 ca kiểm do luật TM soạn cho kết quả đúng; không gộp 3 trạng thái. | 4 | 3 | GĐ2 · T3–4 · 13/10–26/10 | T4–6 | BE + FE + Luật TM | C0, C3 | VYBE C4 | Chưa bắt đầu
I11 | §5.1 · §5.10 · §6 | P0 | Admin | Chống mạo danh và gian lận danh tính | Bảng identity_signals, account_clusters, blocklist_identifiers. Chứng minh quyền sở hữu: admin gọi lại số điện thoại ghi trên hồ sơ đăng ký chính thức (không gọi số seller khai) và ghi kết quả; xác minh email thuộc domain chính thức. Tín hiệu tự động: tuổi domain, email miễn phí cho công ty, công ty thành lập < 1 năm nhưng khai lâu năm, vừa đổi tên/người đại diện, trạng thái thuế không hoạt động. Gom cụm tài khoản dùng chung điện thoại, domain, hash file, người đại diện, thiết bị. Danh sách chặn MST/domain/điện thoại/hash file, kiểm khi đăng ký và khi nộp bằng chứng. Số/IP nước ngoài không tự động là cờ. | Không đạt 'đã chứng minh quyền sở hữu' thì không lên được evfta_verified; 5/5 ca thử gom cụm đúng (dùng chung điện thoại, domain, hash, người đại diện, thiết bị); định danh trong danh sách chặn không đăng ký lại được; tín hiệu chỉ đẩy lên hàng đợi, không tự từ chối. | 3 | 0 | GĐ2 · T3–4 · 13/10–26/10 | T3–4 | BE + FE | B1, I6 | MỚI 29/9 — chờ duyệt. Xem TRUST_ANTI_FRAUD_FRAMEWORK.md. Chống kiểu gian lận nguy hiểm nhất: dùng MST và chứng nhận thật của công ty khác. | Chưa bắt đầu
I7 | §4.2 | P0 | Admin | Trạng thái và mức xác minh theo spec | companies.verification_status (unverified/pending/verified/rejected), verification_level (basic/evfta_verified), verified_at, expires_at; job quét hằng ngày tự hạ khi hết hạn. | Mọi công ty có trạng thái, mức, ngày; hết hạn thì tự hạ. | 1 | 0 | GĐ3 · T5–6 · 27/10–9/11 | T5 | BE | B1 | VYBE I7 — L0–L3 cũ sẽ ánh xạ khi chuyển dữ liệu | Chưa bắt đầu
I1 | §5.10 · §4.6 | P0 | Admin | Hàng đợi hồ sơ chờ xác minh | Bảng verification_requests (§4.6); màn hình admin 'Chờ duyệt' lọc pending, sắp theo ngày gửi, xem bằng chứng ngay trên dòng. | Một màn hình thấy toàn bộ hồ sơ chờ. | 2 | 0 | GĐ3 · T5–6 · 27/10–9/11 | T5 | BE + FE | I7 | VYBE I1 | Chưa bắt đầu
C6 | §4.2 · §5.2 | P0 | Tuân thủ | Bằng chứng xuất xứ + danh sách bắt buộc theo nhóm hàng | Bảng evidences: loại (chứng nhận chất lượng, EUR.1 đã cấp — che giá, tự chứng nhận xuất xứ lô ≤ 6.000 EUR, chứng nhận gạo thơm NĐ 103/2020, hồ sơ EUDR, giấy khai thác IUU), file, issued_at, expires_at (xuất xứ: +12 tháng), approval_status; danh sách bắt buộc theo nhóm hàng; 'EVFTA-verified' = verified + đủ bằng chứng bắt buộc còn hạn. | Hồ sơ hiện danh sách kiểm theo nhóm hàng; bằng chứng hết hạn thì tự hạ mức. | 2.5 | 1 | GĐ3 · T5–6 · 27/10–9/11 | T5–6 | BE + FE | B1, B4, I7 | VYBE C6 | Chưa bắt đầu
I2 | §5.10 | P0 | Admin | Duyệt / Từ chối có lý do / Yêu cầu bổ sung | Ba hành động; lý do bắt buộc khi từ chối hoặc yêu cầu bổ sung; bảng verification_decisions (reviewer, decision, reason, at); email báo doanh nghiệp. | Chờ duyệt → đã xác minh dưới 5 phút; 100% quyết định có lý do trong nhật ký. | 2.5 | 0 | GĐ3 · T5–6 · 27/10–9/11 | T5–6 | BE + FE | I1, I6, H2 | VYBE I2 — từng duyệt chứng nhận AI báo gian lận | Chưa bắt đầu
C5 | §5.3c · §4.5 | P0 | Tuân thủ | Bản nháp EUR.1 (PDF có watermark) | Điền mẫu EUR.1 bằng pypdf + ReportLab qua job nền; watermark 'DRAFT — for review before submission to issuing authority' mọi trang; dữ liệu từ công ty + kết quả C4 + hóa đơn; bảng documents (§4.5) lưu file S3 + trạng thái; ghi rõ cơ quan cấp chính thức là Bộ Công Thương. | Chỉ sinh được khi C4 = Đạt; watermark mọi trang; mỗi lần sinh có nhật ký. | 3 | 0.5 | GĐ3 · T5–6 · 27/10–9/11 | T5–6 | BE | C4 | VYBE C5 — spec ghi VCCI, đính chính: Bộ Công Thương | Chưa bắt đầu
H2 | §5.9 | P0 | Thông báo | Email thông báo | Interface NotificationChannel (email trước, Zalo/SMS sau); job nền gửi: tin nhắn mới, RFQ mới, đổi trạng thái xác minh, khớp tìm kiếm đã lưu, sắp hết hạn xác minh (quét hằng ngày); mẫu email song ngữ. | 5 loại email gửi đúng, link đúng trang; RFQ mới có mail trong 1 phút. | 2 | 0 | GĐ3 · T5–6 · 27/10–9/11 | T6 và T10 | BE | J7 | VYBE H2 | Chưa bắt đầu
I4 | §5.10 | P0 | Admin | Xem và kiểm duyệt mọi hồ sơ, sản phẩm | Màn hình admin xem, sửa, ẩn mọi hồ sơ và sản phẩm; mỗi thao tác ghi audit. | Admin ẩn/sửa được mọi hồ sơ và sản phẩm; mỗi thao tác có nhật ký. | 2.5 | 0 | GĐ3 · T5–6 · 27/10–9/11 | T6 | BE + FE | I6 | VYBE I4 — XAF có sẵn, nền mới phải tự làm | Chưa bắt đầu
I5 | §5.10 | P0 | Admin | Dashboard nội bộ | Số doanh nghiệp đã xác minh, hồ sơ chờ, câu hỏi AI tuần này, độ tin cậy trung bình (2 chỉ số AI bổ sung sau D3). | Số trên dashboard khớp đếm tay. | 1.5 | 0 | GĐ3 · T5–6 · 27/10–9/11 | T6 và T8 | BE + FE | I7, D3 | VYBE I5 | Chưa bắt đầu
I8 | §5.10 · §4.6 · §6 | P0 | Admin | Kiểm chéo bằng chứng với nguồn cấp | Bảng certification_bodies (tên, official_domain, trang tra cứu, đơn vị công nhận, thuộc IAF MLA hay không, reviewed_by) và evidence_checks append-only (evidence_id, check_type registry_lookup ¦ issuer_email ¦ internal_consistency ¦ tamper_signal, source, result match ¦ mismatch ¦ not_found ¦ unchecked, snapshot_file, note, checked_by, checked_at). Checklist kiểm chéo trên màn hình duyệt I2: tra MST tại tracuunnt.gdt.gov.vn + lưu ảnh chụp kết quả; tra IAF CertSearch hoặc trang tra cứu của tổ chức cấp; mẫu email xác nhận gửi tới địa chỉ lấy từ certification_bodies (không lấy từ file chứng nhận). So khớp nội bộ tự động (quy tắc, không LLM): tên pháp nhân trên chứng nhận = ERC = kết quả MST; địa chỉ; phạm vi chứng nhận bao nhóm HS đang bán; domain email = website; trùng MST, điện thoại, domain giữa các hồ sơ. | Mọi bằng chứng đã duyệt có ≥ 1 evidence_check kèm nguồn, ảnh chụp, người kiểm, ngày kiểm; không cấp evfta_verified khi bằng chứng bắt buộc chưa có kiểm chéo 'match'; so khớp nội bộ gắn cờ đúng 5/5 ca thử (tên lệch, địa chỉ lệch, phạm vi lệch, trùng MST, domain lệch). | 3 | 0.5 | GĐ3 · T5–6 · 27/10–9/11 | T5–6 | BE + FE | C6, I1, I6 | MỚI 29/9 — chờ duyệt. Xem TRUST_ANTI_FRAUD_FRAMEWORK.md. VYBE SAS §5.3 bước ② ③ (Cross-source, Duplicate) — làm bằng quy tắc thay vì LLM. Luật TM xác nhận nguồn tra cứu cho ISO, GlobalG.A.P., BRCGS, hữu cơ EU, HACCP. | Chưa bắt đầu
I10 | §5.2 · §5.10 | P0 | Admin | Ma trận nguồn theo nhóm hàng + danh sách tham chiếu | Bảng claim_types, category_claim_rules (nhóm hàng → tuyên bố bắt buộc/tăng điểm, thị trường), sources (loại A/B/C/D, URL, phạm vi, tần suất cập nhật, reviewed_by), reference_lists + reference_list_entries (có phiên bản, ngày nhập). Màn hình admin nhập danh sách loại B từ CSV/Excel; so khớp tự động theo MST → mã cơ sở/số chứng nhận → tên + địa chỉ chuẩn hoá (pg_trgm), khớp gần đúng cần admin xác nhận. Nhập đợt đầu 1–2 danh sách giá trị cao nhất (ưu tiên danh sách cơ sở thủy sản EU phê duyệt). Job kiểm lại định kỳ khi có phiên bản danh sách mới. | Ma trận nguồn cho nhóm hàng SIAL đã được luật TM duyệt; 1 danh sách loại B nhập được và tự khớp đúng trên dữ liệu thử; khớp gần đúng không bao giờ tự nhận; checklist I8 lấy tuyên bố bắt buộc từ category_claim_rules, không viết cứng. | 2.5 | 0.5 | GĐ3 · T5–6 · 27/10–9/11 | T6 | BE + FE | I8, B4 | MỚI 29/9 — chờ duyệt. Xem TRUST_ANTI_FRAUD_FRAMEWORK.md. BA soạn sheet Ma trận nguồn, luật TM duyệt. | Chưa bắt đầu
D1 | §5.4 · §8 | P0 | Trợ lý AI | Pipeline cắt đoạn, nhúng, truy xuất | Module app/copilot: cắt đoạn giữ điều/phụ lục; embedding đa ngữ lưu pgvector; truy xuất chính xác + lọc theo mã HS; nạp lại kho bằng lệnh, không cần deploy web. | Mỗi đoạn truy xuất có nguồn; nạp lại kho không cần deploy. | 3 | 0 | GĐ4 · T7–8 · 10/11–23/11 | T6–7 | AI | D0 | VYBE D1 | Chưa bắt đầu
D4 | §5.4 | P0 | Trợ lý AI | Bộ đánh giá 50 câu chạy trong CI | Bộ 50 câu do luật TM soạn và duyệt; script eval chạy trong CI; báo độ chính xác và độ đúng trích nguồn tách riêng; so sánh giữa các lần đổi prompt/embedding. | Mỗi thay đổi prompt hoặc truy xuất có báo cáo chênh lệch. | 1.5 | 0 | GĐ4 · T7–8 · 10/11–23/11 | T7 | AI | D1 | Mới | Chưa bắt đầu
D2 | §5.4 | P0 | Trợ lý AI | Trợ lý hỏi đáp tuân thủ (trích nguồn, mức tin cậy) | Trang /copilot Việt/Anh; chỉ trả lời từ đoạn truy xuất; trích nguồn hiển thị rõ; mức tin cậy Cao/TB/Thấp/Ngoài phạm vi; nút chuyển người thật tạo phiếu cho admin; LLM qua interface ChatModel. | Bộ 50 câu đạt ngưỡng luật TM ký; câu ngoài phạm vi trả 'ngoài phạm vi' 100%. | 6 | 3 | GĐ4 · T7–8 · 10/11–23/11 | T7–8 | AI + BE + FE | D1, D4 | VYBE D2 — dùng lại kinh nghiệm gọi LLM của AI Trust Co-pilot | Chưa bắt đầu
D3 | §4.10 · §5.10 | P0 | Trợ lý AI | Nhật ký AIQuery + admin soát câu yếu | Bảng ai_queries (§4.10) gồm chunk_ids, citations, confidence, model_version, was_helpful, escalated; nút hữu ích/không; màn hình admin lọc câu tin cậy thấp hoặc bị đánh giá không hữu ích; chọn mẫu soát hằng tuần. | 100% câu hỏi được ghi; admin thấy danh sách câu tin cậy thấp. | 1.5 | 0 | GĐ4 · T7–8 · 10/11–23/11 | T8 | BE + FE | D2 | VYBE D3 | Chưa bắt đầu
I9 | §5.10 · §6 | P1 | Admin | Tín hiệu chỉnh sửa file bằng chứng (Photoshop / AI) | Job nền chạy sau upload bằng chứng: (1) kiểm chữ ký số PDF (pyHanko), người ký khớp tổ chức cấp; (2) giải mã QR, domain phải trùng certification_bodies.official_domain; (3) soi cấu trúc PDF (pikepdf): Producer/Creator ngoài danh sách cho phép, sửa nối tiếp (> 1 bản cập nhật), ModDate sau ngày cấp, font lệch giữa các trường; (4) perceptual hash (imagehash) so với mọi file đã upload — trùng mà khác công ty thì gắn cờ; (5) logic ngày (ngày cấp < hết hạn, ISO ≤ 3 năm). Ghi evidence_checks check_type = tamper_signal kèm lý do. Cờ chỉ đẩy hồ sơ lên đầu hàng đợi I1, không tự từ chối. Form upload yêu cầu PDF gốc cho chứng nhận chính + ô cam kết tính xác thực. | Bộ file mẫu (bản thật, sửa bằng Photoshop/Canva, đổi tên từ file công ty khác, PDF ký số hợp lệ, PDF bị sửa sau ký) cho cờ đúng từng ca; không có đường code nào đổi verification_status từ kết quả này (test); admin thấy lý do của từng cờ. | 3 | 0 | GĐ4 · T7–8 · 10/11–23/11 | T7 | BE | C6, I8 | MỚI 29/9 — chờ duyệt. Xem TRUST_ANTI_FRAUD_FRAMEWORK.md. VYBE SAS §5.3 bước ① ③. Không dùng OCR/AI (X8 vẫn sau MVP). Cần duyệt thêm dependency: pyHanko, pikepdf, imagehash, thư viện đọc QR. P1 — cắt được nếu trễ. | Chưa bắt đầu
E6 | §5.2 · §5.5 | P0 | Hồ sơ | Lịch sử thương mại + nhãn nhà xuất khẩu mới | Bảng trade_records (loại: kênh trong nước có kiểm soát chất lượng / xuất khẩu gián tiếp / xuất ngoài EU / xuất EU; chứng từ; đối tác; trạng thái xác nhận) + companies.trade_history_level. Kiểm chứng từ: chữ số kiểm tra container ISO 6346, số vận đơn + link tra cứu hãng tàu, tên người gửi hàng = tên pháp nhân. Xác nhận buyer cũ: đối tác EU phải có VAT hợp lệ trên VIES, admin tìm liên hệ qua website chính thức, gửi bảng hỏi ngắn. 'Sẵn sàng xuất khẩu' lấy từ dữ liệu nền tảng (RoO Đạt, EUR.1 nháp, đủ tuyên bố bắt buộc). Nhãn 'Nhà xuất khẩu mới' khi chưa có trade_record. | Số container sai chữ số kiểm tra bị chặn (test); mỗi mức lịch sử có ít nhất 1 bằng chứng đã kiểm; buyer cũ chỉ được tính khi VAT hợp lệ và liên hệ do admin tự tìm; seller chưa xuất khẩu vẫn đạt được Danh tính và Năng lực đầy đủ. | 3.5 | 0 | GĐ4 · T7–8 · 10/11–23/11 | T8 | BE + FE | C6, I8 | MỚI 29/9 — chờ duyệt. Xem TRUST_ANTI_FRAUD_FRAMEWORK.md. Thang lịch sử thương mại độc lập, không phạt seller mới. | Chưa bắt đầu
E1 | §5.5 | P0 | Danh bạ | Chỉ hiện doanh nghiệp đã xác minh | Truy vấn công khai chỉ lấy verified; test tự động cho unverified, pending, rejected. | Test xanh: hồ sơ chưa xác minh không xuất hiện. | 0.5 | 0 | GĐ5 · T9–10 · 24/11–7/12 | T9 | BE + QA | I7 | VYBE E1 — đã đạt ở VYBE, giữ quy tắc | Chưa bắt đầu
E2 | §5.5 | P0 | Danh bạ | Tìm và lọc theo HS, nhóm hàng, quốc gia, chứng nhận, từ khóa Việt/Anh | Trang /suppliers render phía server; tìm gộp tên công ty, sản phẩm, tên HS Việt/Anh, chứng nhận đã duyệt bằng unaccent + pg_trgm; bộ lọc HS, nhóm hàng, quốc gia, chứng nhận; ô trống liệt kê mọi doanh nghiệp đã xác minh; index các cột lọc. | 'gạo', 'rice', '1006' đều ra đúng doanh nghiệp; lọc HS + quốc gia đúng; dưới 2 giây với 500 doanh nghiệp thử. | 3 | 0 | GĐ5 · T9–10 · 24/11–7/12 | T9 | BE + FE | B1, B4, B5, E1 | VYBE E2 — 'rice', 'HACCP', ô trống đều ra 0 kết quả | Chưa bắt đầu
E3 | §5.5 | P0 | Danh bạ | Thẻ kết quả đủ thông tin + nút yêu cầu báo giá | Thẻ: tên, huy hiệu xác minh, nhóm hàng, quốc gia, mô tả ngắn song ngữ, nút yêu cầu báo giá. | Thẻ có đủ 6 thông tin theo §5.5. | 1 | 0 | GĐ5 · T9–10 · 24/11–7/12 | T9 | FE | E2 | VYBE E3 | Chưa bắt đầu
E4 | §6 | P0 | Danh bạ | Trang Giới thiệu, Điều khoản, Bảo mật | Trang Giới thiệu, Điều khoản (câu miễn trừ cho huy hiệu xác minh), Bảo mật; kiểm độ tương phản màu. | Không còn link trỏ '#'; độ tương phản chữ ≥ 4.5:1. | 1 | 0 | GĐ5 · T9–10 · 24/11–7/12 | T9 | FE | A0 | VYBE E4 | Chưa bắt đầu
E5 | §5.5 · §6 | P0 | Danh bạ | Trust Profile công khai theo từng dòng xác nhận | Hồ sơ công khai hiện 4 trục tin cậy độc lập: Danh tính, Năng lực, Lịch sử thương mại, Toàn vẹn. Bấm vào trục thấy từng tuyên bố: kết quả, nguồn đối chiếu, ngày kiểm, vai trò người duyệt, link tra cứu chính thức. Ba nhãn độ mạnh: 'Đã xác nhận với nơi cấp' / 'Tài liệu điện tử chưa bị sửa' / 'Đã xem tài liệu, chưa xác nhận nguồn'; tuyên bố còn cờ chưa xử lý thì không hiện. Không công khai file gốc; buyer xin xem → seller đồng ý → pre-signed URL ngắn hạn, ghi audit (document_access_requests). Câu miễn trừ từ E4. | Buyer thấy 4 trục và nguồn + ngày kiểm cho mọi tuyên bố; MST có link tra cứu chính thức; file gốc không mở được khi seller chưa đồng ý (test); mọi lượt mở file có nhật ký. | 2.5 | 0 | GĐ5 · T9–10 · 24/11–7/12 | T9 | BE + FE | I8, I10, I11, E6, E3, E4 | MỚI 29/9 — chờ duyệt. Xem TRUST_ANTI_FRAUD_FRAMEWORK.md. Thay 1 huy hiệu tổng bằng 4 trục và từng tuyên bố có nguồn. | Chưa bắt đầu
H1 | §5.9 · §4.9 | P0 | Thông báo | Trung tâm thông báo (chuông, số chưa đọc) | Bảng notifications (§4.9: type, payload jsonb, is_read, link); chuông + số chưa đọc trên header; cập nhật bằng polling. | Mỗi loại thông báo mở đúng trang liên quan. | 2 | 0 | GĐ5 · T9–10 · 24/11–7/12 | T9 | BE + FE | A0 | VYBE H1 | Chưa bắt đầu
F1 | §5.7 | P0 | RFQ & nhắn tin | RFQ có cấu trúc + theo dõi trạng thái | Bảng rfqs: product (FK), quantity + unit, target_price + currency, incoterms (enum), destination country/port, required_date, message; trạng thái Mới / Đã xem / Đã báo giá / Đóng. | Buyer gửi đủ trường; seller đổi trạng thái; buyer thấy thay đổi. | 2.5 | 0 | GĐ5 · T9–10 · 24/11–7/12 | T9 | BE + FE | E3 | VYBE F1 | Chưa bắt đầu
F2 | §5.7 · §4.7 | P0 | RFQ & nhắn tin | Hội thoại theo cặp công ty | Bảng conversations + messages (§4.7); mỗi RFQ tự mở hội thoại; cập nhật gần thời gian thực bằng polling hoặc SSE, chưa cần WebSocket. | Hai bên nhắn qua lại trong một luồng gắn với RFQ. | 3 | 0 | GĐ5 · T9–10 · 24/11–7/12 | T10 | BE + FE | F1 | VYBE F2 | Chưa bắt đầu
F3 | §5.7 | P0 | RFQ & nhắn tin | Dịch máy mọi tin nhắn | TranslationService (DeepL) gọi lúc gửi; lưu body_original, body_translated và hai ngôn ngữ; ngôn ngữ đích = preferred_language của người nhận; nút xem bản gốc; lỗi dịch vẫn gửi bản gốc. | Người chỉ biết tiếng Việt và người chỉ biết tiếng Anh hoàn tất một vòng RFQ → trả lời. | 1.5 | 0 | GĐ5 · T9–10 · 24/11–7/12 | T10 | BE | F2, A1 | VYBE F3 | Chưa bắt đầu
K1 | §5.6 · §4.8 | P1 | Ghép nối | Lưu tìm kiếm | Bảng saved_searches (criteria jsonb: hs_codes, countries, keywords; last_notified_at); nút Lưu trên trang tìm kiếm. | Buyer lưu và mở lại được tìm kiếm. | 1 | 0 | GĐ5 · T9–10 · 24/11–7/12 | T10 | BE + FE | E2 | VYBE K1 | Chưa bắt đầu
K2 | §5.6 | P1 | Ghép nối | Báo khi có nhà cung cấp mới khớp | Khi công ty chuyển verified → job so khớp mọi saved_search → notification + email. | Duyệt một doanh nghiệp khớp → buyer nhận thông báo trong 24 giờ (test: dưới 5 phút). | 1.5 | 0 | GĐ5 · T9–10 · 24/11–7/12 | T10 | BE | K1, H1, H2 | VYBE K2 | Chưa bắt đầu
J2 | §6 | P0 | Phi chức năng | GDPR: đồng ý, tối thiểu dữ liệu, quyền xóa | Consent lưu ở A1; hành động 'Xóa tài khoản và dữ liệu' ẩn danh hóa dữ liệu cá nhân, giữ nhật ký kiểm toán; trang Chính sách bảo mật; rà trường thu thập. | Yêu cầu xóa xử lý xong trong hệ thống; dữ liệu cá nhân không còn đọc được; nhật ký kiểm toán còn nguyên. | 2 | 0 | GĐ5 · T9–10 · 24/11–7/12 | T10 | BE | A1, I6 | VYBE J2 | Chưa bắt đầu
G1 | §5.8 | P0 | Dashboard | Dashboard nhà xuất khẩu | Ô: % hoàn thiện + còn thiếu; lượt xem hồ sơ tuần này (bảng profile_views); RFQ mới; trạng thái xác minh + đếm ngược hạn; tổng tiết kiệm thuế từ compliance_checks; câu hỏi trợ lý AI gần đây. | Mỗi ô lấy số thật; ô chưa có dữ liệu hiện hướng dẫn thay vì để trống. | 3 | 0 | GĐ6 · T11–12 · 8/12–21/12 | T11 | BE + FE | B3, F1, C3, D3 | VYBE G1 | Chưa bắt đầu
G2 | §5.8 | P0 | Dashboard | Dashboard buyer | Ô: tìm kiếm đã lưu + kết quả mới; RFQ đã gửi + trạng thái; nhà cung cấp xem gần đây; nhà cung cấp mới được xác minh tuần này trong nhóm hàng quan tâm. | Mỗi ô lấy số thật. | 2 | 0 | GĐ6 · T11–12 · 8/12–21/12 | T11 | BE + FE | K1, F1, B2 | VYBE G2 | Chưa bắt đầu
G3 | §5.8 | P0 | Dashboard | Đo tỷ lệ quay lại có thông tin mới | Ghi sự kiện mỗi lần mở dashboard + có/không có thông tin mới; báo cáo theo tuần. | Admin xem tỷ lệ theo tuần; mục tiêu spec 90%. | 1 | 0 | GĐ6 · T11–12 · 8/12–21/12 | T11 | BE | G1, G2 | VYBE G3 | Chưa bắt đầu
J3 | §6 | P0 | Phi chức năng | Dùng đầy đủ trên điện thoại cho luồng nhà xuất khẩu | Kiểm và sửa đăng ký, hồ sơ, sản phẩm, bằng chứng, RFQ ở bề rộng 390px. | Hoàn tất onboarding trên điện thoại không cần phóng to. | 2 | 0 | GĐ6 · T11–12 · 8/12–21/12 | T11 | FE + QA | A2, B5, C6, F1 | VYBE J3 | Chưa bắt đầu
J6 | §11 | P0 | Vận hành | Chuyển dữ liệu từ VYBE sang evfta.eu | Script chuyển users, companies, products, evidences từ VYBE (XPO; định dạng nguồn cần Duy Tân xác nhận) sang PostgreSQL; ánh xạ L0–L3 sang trạng thái + mức; chạy thử tuần 10, chạy thật tuần 12; đối soát số lượng. | 100% doanh nghiệp, sản phẩm, bằng chứng còn hạn được chuyển; đối soát khớp. | 3 | 0 | GĐ6 · T11–12 · 8/12–21/12 | T10 và T12 | BE | B1, B5, C6, I7 | Mới — cần dump dữ liệu VYBE | Chưa bắt đầu
J4 | §6 | P0 | Phi chức năng | Hiệu năng trang công khai | Đo trên 4G giả lập; nạp 500 doanh nghiệp thử. | Trang công khai dưới 3 giây; tìm kiếm dưới 2 giây. | 1 | 0 | GĐ6 · T11–12 · 8/12–21/12 | T12 | QA | E2, C2 | VYBE J4 | Chưa bắt đầu
J8 | §9 | P0 | Phi chức năng | Rà bảo mật, kiểm tải, sao lưu | Rà phân quyền mọi endpoint, OWASP top 10, quản lý bí mật; kiểm tải; thử sao lưu và khôi phục PostgreSQL. | Không còn lỗi mức cao; khôi phục DB từ bản sao lưu chạy được. | 2 | 0 | GĐ6 · T11–12 · 8/12–21/12 | T12 | BE + QA | — | Mới | Chưa bắt đầu
J5 | §2 · §11 | P0 | Vận hành | Dữ liệu demo và doanh nghiệp thật | 15–20 doanh nghiệp demo gắn nhãn DEMO trên staging; onboarding 50–100 doanh nghiệp thật đã xác minh; ký 2–3 pilot. | 50–100 doanh nghiệp đã xác minh và hoạt động; 2–3 pilot ký; đếm được trên dashboard nội bộ. | 0 | 0 | GĐ6 · T11–12 · 8/12–21/12 | T9–12 | PO | I2, J6 | VYBE J5 | Chưa bắt đầu
F4 | §5.7 · §6 | P0 | RFQ & nhắn tin | Cảnh báo lừa thanh toán | Quy tắc phát hiện số tài khoản/IBAN hoặc câu yêu cầu chuyển tiền trong tin nhắn → banner cảnh báo cho buyer ('Luôn xác nhận thông tin thanh toán qua kênh độc lập'); không chặn tin nhắn. Loại bằng chứng 'thư xác nhận ngân hàng' (tài khoản đứng tên pháp nhân); bảng payment_detail_changes, đổi thông tin ngân hàng → cảnh báo nổi bật 30 ngày trên hồ sơ và trong chat. Điều khoản ghi rõ việc quét tìm thông tin thanh toán (luật sư duyệt). | 5/5 mẫu tin nhắn có thông tin thanh toán hiện cảnh báo, tin nhắn thường không bị báo nhầm trên bộ 20 mẫu; đổi thông tin ngân hàng hiện cảnh báo 30 ngày; Điều khoản đã cập nhật. | 1.5 | 0 | GĐ6 · T11–12 · 8/12–21/12 | T11 | BE + FE | F2, C6 | MỚI 29/9 — chờ duyệt. Xem TRUST_ANTI_FRAUD_FRAMEWORK.md. Không xử lý thanh toán (X2 vẫn P2) — chỉ xác minh và cảnh báo. | Chưa bắt đầu
B6 | §3 · §5.2 | P1 | Hồ sơ | Nhà phân phối tại EU liên kết nhà sản xuất VN | Cho phép công ty đăng ký tại EU (xác minh qua sổ đăng ký nước đó + VIES + EORI) tạo hồ sơ nhà phân phối hàng Việt. Bảng company_relationships (producer_id, representative_id, relation_type, bằng chứng uỷ quyền, producer_confirmed_at, expires_at). Nhà sản xuất VN đã xác minh bấm xác nhận liên kết từ tài khoản của mình; chưa xác nhận thì chỉ hiện là nhà thương mại độc lập. Hồ sơ hiện 'Sản xuất bởi … · Phân phối bởi …, uỷ quyền đến …'. | Không gắn được tên nhà sản xuất khi nhà sản xuất chưa xác nhận (test); liên kết hết hạn thì tự gỡ; nhà sản xuất thu hồi được liên kết. | 3 | 0 | GĐ6 · T11–12 · 8/12–21/12 | T11 | BE + FE | B2, I7, I8, E5 | MỚI 29/9 — chờ duyệt. Xem TRUST_ANTI_FRAUD_FRAMEWORK.md. Mở rộng phạm vi (spec §3 chỉ định nghĩa exporter là công ty VN) — P1, cắt được. Công ty ở nước thứ ba để sau MVP (X9). | Chưa bắt đầu
X1 | §7 | P2 | Ngoài phạm vi | Ghép đối tác bằng AI ngôn ngữ tự nhiên | Không làm; dùng ghép theo luật ở K1–K2. | — | 0 | 0 | Không làm (P2) | — | — | — | VYBE X4 | —
X2 | §7 | P2 | Ngoài phạm vi | Thanh toán, escrow, tài trợ thương mại, thu phí, gói Member | Không làm; truy cập miễn phí trong pilot. | — | 0 | 0 | Không làm (P2) | — | — | — | VYBE X1, X8 | —
X3 | §7 | P2 | Ngoài phạm vi | Logistics, danh bạ Provider | Không làm. | — | 0 | 0 | Không làm (P2) | — | — | — | VYBE X2, X8 | —
X4 | §7 | P2 | Ngoài phạm vi | Công cụ ESG / CSRD / EUDR | Không làm công cụ; chỉ nhận hồ sơ EUDR như một loại bằng chứng (C6). | — | 0 | 0 | Không làm (P2) | — | — | — | VYBE X7 | —
X5 | §7 | P2 | Ngoài phạm vi | Cấp C/O chính thức | Không làm; chỉ bản nháp (C5). | — | 0 | 0 | Không làm (P2) | — | — | — | VYBE X9 | —
X6 | §7 | P2 | Ngoài phạm vi | Ngôn ngữ thứ ba (Đức, Pháp, Séc, Hà Lan) | Không làm. | — | 0 | 0 | Không làm (P2) | — | — | — | VYBE X5 | —
X7 | §7 | P2 | Ngoài phạm vi | App native | Không làm; web responsive. | — | 0 | 0 | Không làm (P2) | — | — | — | VYBE X6 | —
X8 | — | — | Ngoài phạm vi | AI đọc giấy tờ (AI Trust Co-pilot) | Không chuyển sang evfta.eu trong MVP; cân nhắc sau tuần 12 nếu còn công, vì giúp duyệt nhanh hơn. | — | 0 | 0 | Sau MVP | — | — | — | VYBE X3 | —
X9 | — | — | Ngoài phạm vi | Trust nâng cao để sau MVP | Chụp ảnh trong app có GPS + mã dùng một lần; video call kiểm tra xưởng; hợp tác phòng thí nghiệm và hãng giám định; thư xác nhận qua bưu điện; kiểm RASFF tự động; báo cáo tín dụng; phát hiện thổi phồng năng lực; khiếu nại công khai; seller ở nước thứ ba ngoài EU (cần luật TM làm rõ quy tắc vận chuyển, hoá đơn nước thứ ba); ELA/máy dò ảnh AI. | — | 0 | 0 | Sau MVP | — | — | — | MỚI 29/9 — chờ duyệt. Xem TRUST_ANTI_FRAUD_FRAMEWORK.md. | —

## Mô hình dữ liệu
Thực thể spec | Bảng PostgreSQL | Cột chính | Ghi chú kỹ thuật | Backlog | Nguồn chuyển từ VYBE (J6)
§4.1 User | users | id, email, phone, password_hash, role, preferred_language, consent_accepted_at, consent_version, created_at, last_login_at | Argon2; email unique; role enum exporter/buyer/admin | A1, J2 | ApplicationUser (XAF Security)
§4.2 Company | companies | id, owner_user_id, type, legal_name, country, registration_number, tax_id, industry_sector, verification_status, verification_level, verified_at, expires_at, profile_completeness_score, description_vi, description_en, website, logo_url | Một bảng cho cả exporter và buyer, cột type; N-N export_markets, languages_spoken, sourcing_categories | B1, B2, B3, I7 | Company và Buyer; L0–L3 ánh xạ sang trạng thái + mức
§4.3 Product | products | id, company_id, hs_code, name, description_vi, description_en, price_min, price_max, currency, unit, moq, moq_unit, images, is_active, approval_status | Giá numeric; hs_code bắt buộc | B5 | Product
§4.4 ComplianceCheck | compliance_checks | id, company_id (nullable), hs_code, product_value, origin_country, destination_country, mfn_duty_rate, evfta_duty_rate, savings_amount, regional_value_content_pct, originating_status, tariff_line_id, rule_id, created_at | Append-only; ghi cả khách; tài sản dữ liệu | C3 | — (chưa có)
§4.5 Document | documents | id, company_id, document_type, compliance_check_id, file_url, status, created_at | File trên S3; chỉ sinh EUR.1 khi RoO = pass | C5 | — (chưa có)
§4.6 VerificationRequest | verification_requests, verification_decisions, evidences | request: company_id, submitted_evidence_ids, status, submitted_at · decision: reviewer_id, decision, reason, decided_at · evidence: type, file, issued_at, expires_at, approval_status | Lý do bắt buộc khi từ chối/yêu cầu bổ sung; bằng chứng xuất xứ hạn 12 tháng | C6, I1, I2 | Evidence + AiVerificationResult
§4.7 Conversation / Message | rfqs, conversations, messages | rfq: product_id, quantity, unit, target_price, currency, incoterms, destination, required_date, status · message: conversation_id, sender_company_id, body_original, body_translated, original_language, translated_language, sent_at, read_at | Mỗi RFQ mở một hội thoại | F1, F2, F3 | ContactRequest (chỉ RFQ)
§4.8 SavedSearch | saved_searches | id, company_id, criteria (jsonb), created_at, last_notified_at | jsonb chỉ cho tiêu chí | K1, K2 | — (chưa có)
§4.9 Notification | notifications | id, user_id, type, payload (jsonb), link, is_read, created_at | Loại: new_match, message, verification_status, expiry_alert, compliance_update | H1, H2 | — (chưa có)
§4.10 AIQuery | ai_queries | id, user_id (nullable), question_text, answer_text, cited_sources, chunk_ids, confidence, model_version, was_helpful, escalated_to_human, created_at | Append-only; ghi 100% câu hỏi | D2, D3 | — (AiVerificationResult là mục đích khác)
§4.11 AuditLog | audit_logs | id, actor_id, action_type, entity_type, entity_id, before_state, after_state, created_at | Append-only; không xóa khi xóa tài khoản (GDPR ẩn danh hóa) | I6 | XPO AuditTrail
Mới, ngoài spec | hs_codes, tariff_lines, product_specific_rules | hs_codes: code, name_vi, name_en, chapter, is_calculator_supported · tariff_lines / rules: dữ liệu + source + reviewed_by + reviewed_at + valid_from/until | Dữ liệu tuân thủ, không viết cứng trong code; dòng chưa duyệt không hiện | B4, C1, C4 | MasterTag, MarketProfile (tham khảo)
Mới, ngoài spec | corpus_documents, corpus_chunks | document: title, source, article, valid_from · chunk: text, embedding vector (pgvector), hs_codes | Nạp lại kho không cần deploy | D0, D1 | — (chưa có)
Mới, ngoài spec | profile_views, dashboard_events | company_id, viewer_company_id, viewed_at · user_id, opened_at, had_new_info | Phục vụ G1 và chỉ số 90% của G3 | G1, G3 | — (chưa có)
Mới, ngoài spec (30/9) | certification_bodies, evidence_checks | certification_bodies: name, official_domain, lookup_url, accreditation_body, iaf_mla, reviewed_by · evidence_checks: evidence_id, check_type, source_id, reference_entry_id, result, snapshot_file, note, checked_by, checked_at | evidence_checks append-only; certification_bodies là cấu hình có người duyệt | I8, I9 | — (VYBE AiVerificationResult là mục đích khác)
Mới, ngoài spec (30/9) | claim_types, category_claim_rules, sources, reference_lists, reference_list_entries | rule: category_id, claim_type_id, required, market · source: type A/B/C/D, url, coverage, update_frequency, reviewed_by · list: source_id, version, imported_at · entry: tax_id, facility_code, name_norm, address_norm | Tuyên bố bắt buộc là dữ liệu, không viết cứng; khớp gần đúng cần admin xác nhận | I10 | MarketProfile (tham khảo)
Mới, ngoài spec (30/9) | identity_signals, account_clusters, blocklist_identifiers | signal: company_id, type, value, severity, detected_at · cluster: shared_identifier, company_ids · blocklist: identifier_type, value, reason, added_by | Tín hiệu chỉ xếp ưu tiên, không đổi trạng thái xác minh | I11 | —
Mới, ngoài spec (30/9) | trade_records, document_access_requests | trade_record: company_id, type, counterparty, documents, container_no, bl_no, confirmation_status · access_request: evidence_id, buyer_company_id, status, decided_at, opened_at | companies.trade_history_level tính từ trade_records đã xác nhận | E6, E5 | —
Mới, ngoài spec (30/9) | payment_detail_changes, company_relationships | payment_change: company_id, changed_at, evidence_id · relationship: producer_id, representative_id, relation_type, evidence_id, producer_confirmed_at, expires_at | Liên kết chỉ hiệu lực khi nhà sản xuất VN xác nhận | F4, B6 | —

## Ma trận nguồn
Nhóm hàng | Tuyên bố | Bắt buộc / Tăng điểm | Nguồn đối chiếu | Loại nguồn (A/B/C/D) | Link / cách tra | Tần suất cập nhật | Ghi chú | BA soạn | Luật TM duyệt | Ngày duyệt
Mọi nhóm | Pháp nhân tồn tại, đang hoạt động | Bắt buộc | Tra cứu người nộp thuế — Tổng cục Thuế | A | https://tracuunnt.gdt.gov.vn/tcnnt/mstdn.jsp | Mỗi lần duyệt + kiểm lại định kỳ | Có captcha — tra tay, lưu ảnh chụp
Mọi nhóm | Đã chứng minh quyền sở hữu | Bắt buộc | Số điện thoại trên hồ sơ đăng ký chính thức | C | Cần BA xác định nguồn chính thức có số liên hệ | Mỗi lần duyệt | I11
Mọi nhóm | Chứng nhận ISO còn hạn | Tăng điểm | IAF CertSearch / trang tra cứu của tổ chức cấp | A | https://www.iafcertsearch.org/ | Mỗi lần duyệt + kiểm lại định kỳ | Kiểm thêm tổ chức cấp có được công nhận
Thủy sản | Cơ sở trong danh sách EU phê duyệt | Bắt buộc | Danh sách cơ sở được EU phê duyệt cho Việt Nam | B | Cần luật TM chỉ nguồn chính thức phía EU | Theo mỗi lần EU cập nhật | Ưu tiên nhập đợt đầu
Thủy sản | IUU / chứng nhận khai thác | Tăng điểm | Cần xác định | ?
Gạo | Cơ sở đủ điều kiện ATTP | Bắt buộc | Cần xác định cơ quan quản lý và cách tra | ?
Gạo | Giống gạo thơm theo NĐ 103/2020 | Tăng điểm | Cần xác định | ? |  |  | Liên quan cảnh báo ST25 ở C2
Cà phê, tiêu, điều | GlobalG.A.P. / hữu cơ EU / Rainforest | Tăng điểm | CSDL của từng chương trình | A | Cần BA xác nhận link từng CSDL | Mỗi lần duyệt
Trái cây tươi | Mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói | Tăng điểm | Cần xác định danh sách công bố | B?
Thực phẩm chế biến | Hồ sơ công bố sản phẩm | Bắt buộc | Hệ thống tra cứu công bố sản phẩm — Cục ATTP | A | https://congbosanpham.vfa.gov.vn/filesAction!toLookUpHomePage.do | Mỗi lần duyệt
Thực phẩm chế biến | HACCP | Tăng điểm | Tổ chức cấp | C | Email tới địa chỉ chính thức của tổ chức cấp | Mỗi lần duyệt | Không có CSDL tập trung
Bản nháp minh hoạ — mọi dòng chưa có tên ở cột "Luật TM duyệt" đều chưa được dùng trong code (AGENTS.md §6.1). BA bổ sung dòng, luật TM duyệt.

## Lịch tuần
Tuần | Thời gian | Mốc | BE Python (2) | FE Next.js (2) | AI (50% từ T5) | QA (từ T3) | Luật TM | PO | VYBE (Duy Tân)
T1 | 29/9–5/10 | Chốt người luồng B và luật TM | J7, A1, I6 | A0, A3 | — | — | C0, bắt đầu D0 | Chốt quyết định tuần 1 | A1, I2, I3 sửa gấp
T2 | 6/10–12/10 | CI/CD + staging chạy; đăng ký → hồ sơ nháp | A1, B1, B2, B3, B4, B5, C1 (bảng) | A2, B1–B5 (giao diện), A3 | — | — | Duyệt 20 mã HS; nhập dòng thuế C1; D0 | J5 dữ liệu demo | Launch VYBE v1: 10/10
T3 | 13/10–19/10 | 20 dòng thuế đã duyệt | C3, J1, C2 (API); I11 | C2 (giao diện) | — | Test chuẩn C2 | Duyệt C1; D0 | Chuẩn bị SIAL; BA soạn Ma trận nguồn | Đóng băng 15/10
T4 | 20/10–26/10 | Máy tính thuế chạy trên staging | C2, C4 (bảng quy tắc); I11 | C2, C4 (giao diện); I11 (màn hình cụm, danh sách chặn) | — | Test C2, C4 | Soạn 10 ca kiểm C4; D0 | Thu phản hồi SIAL | SIAL 17–21/10; đóng băng tính năng 22/10
T5 | 27/10–2/11 | Quy tắc xuất xứ 20 mã | C4, I7, I1, C6; I8 (bảng + so khớp) | I1, C6 | Nhận bàn giao D0 | Test C4 (10 ca) | Duyệt C4; D0 | — | Chỉ sửa lỗi
T6 | 3/11–9/11 | Đủ 50 mã; duyệt hồ sơ dưới 5 phút | C5, I2, H2, I4, I5; I8 (checklist); I10 | I2, I4, I5; I8, I10 (màn hình duyệt, nhập danh sách) | D1 cắt đoạn + nhúng | Test C5, I2 | Duyệt 50 mã; soạn 50 câu; Duyệt Ma trận nguồn I10; xác nhận nguồn I8 | — | Chỉ sửa lỗi
T7 | 10/11–16/11 | Pipeline truy xuất chạy | Hỗ trợ API D2; I9 | D2 (giao diện /copilot) | D1, D4, D2 | Chạy bộ 50 câu lần 1 | Chấm bộ 50 câu | — | —
T8 | 17/11–23/11 | Bộ 50 câu đạt ngưỡng luật TM ký | D3, I5 (chỉ số AI); E6 | D3 (màn hình admin); E6 | D2 sửa theo kết quả | Chạy lại bộ 50 câu | Ký ngưỡng | — | —
T9 | 24/11–30/11 | Danh bạ công khai + RFQ | E1, E2, F1, H1; E5 | E2, E3, E4, F1, H1; E5 (4 trục) | Theo dõi câu tin cậy thấp | Test E, F1 | Soát mẫu AI tuần | Onboarding doanh nghiệp thật | —
T10 | 1/12–7/12 | Vòng RFQ Việt–Anh hoàn tất; chạy thử chuyển dữ liệu | F2, F3, K1, K2, J2, H2 (phần còn lại), J6 (chạy thử) | F2, K1 | — | Test F2, F3, K | Soát mẫu AI tuần | Onboarding | Cung cấp dump dữ liệu
T11 | 8/12–14/12 | Dashboard hai vai trò | G1, G2, G3; F4, B6 | G1, G2, J3, A3 (rà chuỗi); F4, B6 | — | J3 trên 390px | — | Ký pilot; Luật sư duyệt Điều khoản F4 | —
T12 | 15/12–21/12 | MVP hoàn tất theo spec §11 | J6 (chạy thật), J8, sửa lỗi | Sửa lỗi | — | J4, J8 | — | 50–100 doanh nghiệp, 2–3 pilot | Tắt VYBE hoặc chuyển hướng